План –график

мероприятий  по  подготовке  и  проведению  государственной  итоговой   аттестации  выпускников  9  классов

МБОУ Дубовская  СШ №1 в  2016-2017 учебном  году.

Цель:

1)создание  единого  информационного  пространства  по  ознакомлению  всех  участников  образовательного  процесса  с  их  правами  и  обязанностями  в  процессе  организации  и  проведения  итоговой  аттестации;

2) создание  условий  проведения  итоговой  аттестации  выпускников  9  классов;

3)соблюдение  нормативно-правовой  базы  при  организации  и  проведении  итоговой  аттестации  выпускников  9 классов;

4) предупреждение  нарушений  прав  выпускников  при  прохождении  ими  итоговой  аттестации.

| вид деятельности | мероприятия | сроки проведения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическая работа | 1. Выпуск стенда «Внимание! ОГЭ - 2017» и постоянное его обновление Выпуск в кабинетах уголков по подготовке к ОГЭ со следующим содержанием: а) образцы бланков ответов №1 и №2 б) критерии оценок и требования к заполнению бланков ответов в) варианты КИМов и демоверсии г) расписание консультаций по предметам | сентябрь-май 2016-2017 | Федорова Л.М. учителя-предметники |
|  | 2. Информирование учащихся 9-х классов и их родителей об организации и проведении ГИА в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году | Октябрь 2016 | Федорова Л.М. кл. рук. |
|  | 3. Сбор предварительной информации по участию выпускников 9-х классов в ОГЭ в 2016-2017 учебном году. | Сентябрь-октябрь 2016 | Федорова Л.М. |
|  | 4. Административные совещания, совещания педагогического коллектива «О проведении итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году» | В течение года | Хвостов С.А. Федорова Л.М. |
|  | 5. Сбор первичных данных по МБОУ Дубовская СШ №1: - персональные данные учащихся 9-х классов; - информация по педагогам. | Октябрь-ноябрь 2016 | Федорова Л.М. кл. рук. |
|  | 6. Организация подготовки к сдаче ОГЭ - на уроках; - элективных курсах; - индивидуальных консультациях; - при проведении диагностических и тренировочных по учебным предметам в формате ОГЭ. | В течении года | Федорова Л.М. кл. рук. |
|  | 7. Репетиционные экзамены, диагностические и тренировочные работы в формате ОГЭ для учащихся 9-х классов по обязательным предметам и предметам по выбору: - организация проведения; - анализ результатов проведенных работ; - доведение результатов до сведения выпускников и их родителей. | В течении года | Федорова Л.М. учителя-предметники |
|  | 8. Представление различных видов отчетности по вопросам подготовки и организации участия в ГИА- 2017 | В течении года | Федорова Л.М. |
|  | 9. Организация психологических консультаций - с учащимися 9-х классов; - с родителями; - с педагогами. | В течении года | психолог |
|  | 10. Организация индивидуальных консультаций по вопросам проведения ОГЭ - с учащимися 9-х классов; - с родителями; - с педагогами. | В течении года | Федорова Л.М. учителя-предметники |
|  | 11. Контроль прохождения программ по учебным предметам в 9-х классах. | В течении года | Федорова Л.М. учителя-предметники |
|  | 12. Консультирование учителей – предметников по актуальным проблемам научно-методического сопровождения ГИА в формате ОГЭ. | В течении года | Федорова Л.М. учителя-предметники |
|  | 13. Ознакомление учащихся 9-х классов и их родителей - с инструкцией по подготовке и участию выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в ОГЭ; - с нормативными документами о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся. | Декабрь 2016 | Федорова Л.М. кл. рук. |
|  | 14. Ознакомление педагогов МБОУ Дубовская СШ №1 с нормативно-правовыми документами о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования. | Февраль 2017 | Федорова Л.М. |
|  | 15. Участие в обучающих семинарах, совещаниях по вопросам нормативно-правового, методического обеспечения ГИА-2017 | Январь-апрель 2017 | Федорова Л.М. учителя- предметники |
|  | 16. Формирование группы организаторов ОГЭ в аудиториях ППЭ | Январь 2017 | Федорова Л.М. учителя- предметники |
|  | 17. Разъяснительная работа с представителями родительской общественности – претендентами для системы общественного наблюдения в ППЭ. | Январь-май 2017 | Федорова Л.М. |
|  | 18. Сбор заявлений на участие в ОГЭ по выбору. | До 1 марта 2017 | Федорова Л.М. |
|  | 19. Ознакомление учащихся и родителей 9-х классов с расписанием ОГЭ-2017 | До 1 мая 2017 | Федорова Л.М. |
|  | 20. Оформление информативных блоков о нормативно- правовой базе и расписании ГИА-2017 - на информационном стенде ОГЭ-2017; - в разделах сайта ОГЭ-2017 | До 1 мая 2017 | Федорова Л.М. |
|  | 21. Получение и обработка результатов ГИА; доведение результатов до сведения учащихся 9-х классов и их родителей. | Июнь 2017 | Федорова Л.М. кл рук. учителя-предметники |
|  | 22. Организация работы по учету и хранению документов государственной итоговой аттестации в 9-х классах 2017 | Май-июнь 2017 | Федорова Л.М. |
|  | 23. Анализ результатов ОГЭ- 2017 | Июнь-август 2017 | Федорова Л.М. |
|  | 24. Проведение мониторинга качества образования на основе результатов ГИА. | Август 2017 | Федорова Л.М. учителя- предметники |
|  | 25. Сбор и анализ информации о поступлении в другие ОУ. | Август 2017 | Шумилина О.В. кл рук. |
| Нормативно-правовое обеспечение | 1.Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году - на административных совещаниях; - на совещаниях педагогического коллектива; - на заседаниях ШМО. | В течении года | Федорова Л.М. учителя- предметники |
|  | 2.Сбор пакета нормативно-правовой базы проведения государственной аттестации в форме ОГЭ. | В течении года | Федорова Л.М. |
|  | 3. Изучение нормативно- правовой базы проведения государственной аттестации в форме ОГЭ. | В течении года | Федорова Л.М. учителя- предметники |